## Tabelle1
Meilenstein	Plan-Zeitpunkt	Ziel	Vorbereitung	Ist-Zeitpunkt
1	05.12.14	Thema einreichen		05.12.14
2	11.12.14	Kick-Off: Gliederung	Gliederung mit Kontent
3	16.12.14	Analysereview: MC	Wiki/Vortrag sichten, Probleme feststellen
4	31.12.14	Vorbereitung bis Kapitel DSL	Quellen sichten
5	04.01.15	Brauer bis Kapitel DSL zuschicken
6	09.01.15	Workshop: Spezielle Anforderung an unsere GUI
7	16.01.15	Analysereview: DSL
8	23.01.15	Analysereview: Generator
9	13.02.15	Abgabe

Meilenstein