## Tabelle1
Meilenstein	Plan-Zeitpunkt	Ziel	Vorbereitung	Ist-Zeitpunkt
1	05.12.14	Thema einreichen		05.12.14
2	11.12.14	Kick-Off: Gliederung	Gliederung mit Kontent	09.12.14
3	16.12.14	Analysereview: MC	Wiki/Vortrag sichten, Probleme feststellen	11.12.14
4	17.12.14	Vorbereitung bis Kapitel Problembeschreibung und Lösungsidee		16.12.14
5	18.12.14	Workshop Anforderung an die GUI		17.12.14
6	19.12.14	Vorbereitung bis Kapitel DSL	Quellen sichten
7	23.12.14	Vorbereitung Kapitel Evaluation
8	04.01.15	Brauer bis Kapitel Evaluation zuschicken
9	16.01.15	Workshop: DSL		17.12.14
10	23.01.15	Workshop: Generator		17.12.14
11	13.02.15	Abgabe
12

Meilenstein